| Согласовано Директор МБУ ЦРО г.Чайковский Фиалкина Т.В. _______________ « » ___________________ 2022г | Утверждено Директор МБОУ СКОШИ ЧГО_______________Е.М.Вахрушева Приказ МБОУ СКОШИ ЧГО №__________от____________ |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества

в МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"

на 2022-2023 год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | Изучение: 1.Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста». 2.Методические рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях, направленных совместным письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/08 и Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 657 3.Положения о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования. | сентябрь –октябрь 2022 | Директор, зам.дир.по УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. 2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО; Положения о наставничестве в МБОУ СКОШИ ЧГО; Программы целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО. 3. Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. | ноябрь-декабрь 2022 | Директор ОО зам.дир.по УВР Кураторы по наставничеству |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | декабрь 2022 | Директор ОО зам.дир.по УВР Кураторы по наставничеству |
|  |  | Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование через раздел «Наставничество» на сайте МБОУ СКОШИ ЧГО. | декабрь 2022 | Директор ОО зам.дир.по УВР Кураторы по наставничеству |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 3. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 4. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | декабрь 2022 | Зам.дир.по УВР, кураторы по наставничеству |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | декабрь 2022 | Кураторы по наставничеству |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | декабрь 2022 | Кураторы по наставничеству |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | декабрь 2022 | Кураторы по наставничеству |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | декабрь 2022 | Кураторы по наставничеству |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Организовать обучение наставников согласно плана ЦРО. | декабрь 2022 | Кураторы по наставничеству |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | декабрь 2022 | Зам.дир.по УВР, кураторы по наставничеству |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | декабрь 2022 | Зам.дир.по УВР, кураторы по наставничеству, наставники |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса (разработка программ) в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | январь-декабрь 2023 | Зам.дир.по УВР, кураторы по наставничеству, наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | июнь 2023 | Кураторы по наставничеству |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | декабрь 2023 | Зам.дир.по УВР, кураторы по наставничеству, наставники |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | декабрь 2023 | Администрация |
|  |  |  | 2. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | декабрь 2023 | Зам.дир.по УВР, кураторы по наставничеству, |