Отчет

о реализации целевой модели наставничества

в МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"

за период: сентябрь 2022г. – май 2023 г.

С сентября 2022 года в МБОУ СКОШИ ЧГО реализуется целевая модель наставничества. За период с сентября 2022 года по май 2023 года в данном направлении были реализованы следующие этапы и мероприятия Дорожной карты по реализации целевой модели наставничества:

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | Изучение: 1.Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста». 2.Методические рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях, направленных совместным письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/08 и Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 657 3.Положения о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования. | 25.08.2022г сентябрь –октябрь 2022 | - участие. в муниципальной августовской конференции педагогических работников по направлению «Наставничество». - изучены документы регионального и федерального уровня по данному направлению. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. 2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО; Положения о наставничестве в МБОУ СКОШИ ЧГО; Программы целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО. 3. Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. | до 10.11.22г. 18.11.22 г. 23.12. 22г. | - разработана Дорожная карта реализации целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО на 2022- 2023 год; - согласование Дорожной карты с директором МБУ ЦРО г.Чайковский Фиалкиной Т.В. - приказ директора МБОУ СКОШИ ЧГО № 01-25-465 о внедрении целевой модели наставничества Утвердить: 1.«Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО на 2022- 2023 год; 2. Положение о наставничестве в МБОУ СКОШИ ЧГО на 2022- 2023 год ; 3. Программу целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО. Назначить: 1.Координаторами внедрения целевой модели наставничества: Зайцеву Н.В., Оганичеву Н.В., заместителей директора по УВР. 2.Назначить кураторами внедрения целевой модели наставничества: Каменских Н.А., учителя-логопеда, Глазырину Т.Г., социального педагога. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | декабрь 2022 | выполнено |
|  |  | Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование через раздел «Наставничество» на сайте МБОУ СКОШИ ЧГО. http://krfoki.ucoz.ru/index/god_pedagoga_i_nastavnika/0-122 | 13 января 2023 | Протокол педсовета №1 «О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО» |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 4. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | 13 января 2023 г. январь –февраль 2023г. | - проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества; - выполнено, встречи наставляемых с кураторами направления. |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | март 2023г. | -выполнено. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | 13 января 2023 г. январь-февраль 2023г. | - проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества; - выполнено, встречи наставников с кураторами направления. |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | март 2023г. | - выполнено. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Организовать обучение наставников согласно плана ЦРО. | 05.02.2023 года; 15.03. 2023 года; 12.04. 2023 года | Обучение на семинарах для наставников "Школа наставничества" кураторов и наставников направления. . |
| 5. | Формирование наставнических пар | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | февраль-март 2023г. | - выполнено |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | 17.03.2023г. март 2023г. | - приказ директора МБОУ СКОШИ ЧГО № 01-25-99 о назначении наставников и формировании наставнических пар; - составление индивидуальных программ наставничества |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса (разработка программ) в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | январь-май 2023 | - реализация индивидуальных программ наставничества |
|  |  | Организация промежуточного контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование (анкета обратной связи для промежуточной оценки). | июнь 2023 | - выполнено, промежуточные результаты реализации программ наставничества – положительные. |
| 7 | Разработка и реализация плана Плана мероприятий по проведению в 2023 году «Года педагога и наставника» в МБОУ СКОШИ ЧГО | Планирование мероприятий по проведению в 2023 году «Года педагога и наставника» в МБОУ СКОШИ ЧГО | Утверждение Плана мероприятий по проведению в 2023 году «Года педагога и наставника» в МБОУ СКОШИ ЧГО | 17 марта 2023г. | Приказ директора МБОУ СКОШИ ЧГО № 01-25-100 об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2023 году «Года педагога и наставника» в МБОУ СКОШИ ЧГО |
|  |  | Реализация Плана мероприятий по проведению в 2023 году «Года педагога и наставника» в МБОУ СКОШИ ЧГО | Организация и проведение в МБОУ СКОШИ ЧГО мероприятий, посвященных «Году педагога и наставника» | Январь-май 2023г | - организация и проведение мероприятий различного уровня для педагогов и обучающихся МБОУ СКОШИ ЧГО. |

Кураторы внедрения	целевой модели наставничества в МБОУ СКОШИ ЧГО:

Каменских Н.А., учитель-логопед                                   / Н.А.Ккаменских/

Глазырина Т.Г., социальный педагог                            /Т.Г.Глазырина/